ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.09.2015г.                                                                                     № 765

г. Пошехонье

Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст. 27 Устава Пошехонского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Пошехонского муниципального района согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Пошехонского муниципального района от 10.07.2014г. № 841 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

5.Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Сельская новь».

Глава муниципального района                                                           Н.Н. Белов

Приложение к постановлению

Администрации Пошехонского

муниципального района

от  11 сентября 2015г. № 765

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ  Пошехонского муниципального района

- Общие положения

1.1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Пошехонского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ярославской области от 24.08.2012г. № 819-п (в редакции от 22.12.2014г. № 1343-п) «Об утверждении положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области».

Действие порядка распространяется на процессы программно-целевого планирования и контроля в органах местного самоуправления Пошехонского  муниципального района(далее – ОМС) и структурных подразделений администрации района( далее  - СПА).

1.2. Порядок:

- определяет термины, используемые в процессах программно-целевого планирования и контроля;

- предоставляет методологическую основу, обеспечивающую единый подход в сфере программно-целевого планирования и контроля;

- устанавливает порядок программно-целевого планирования и контроля .

# 2. Термины и определения

2.1.Муниципальная программа  Пошехонского муниципального района (далее – МП) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решений задач социального-экономического развития Пошехонского муниципального района.

МП может включать в себя муниципальные целевые программы и ведомственные целевые программы, утвержденные в порядке, установленном настоящим Порядком, в виде подпрограмм.

2.2.Муниципальная целевая программа (далее МЦП или подпрограмма) – подпрограмма муниципальной программы, направленная на развитие и достижение цели муниципальной программы,  представляющая собой  увязанный по целям, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий.

2.3.Ведомственная целевая программа (далее  ВЦП или подпрограмма) – подпрограмма муниципальной программы, направленная на обеспечение реализации функций/работ/услуг/полномочий в рамках текущей деятельности структурного подразделения администрации Пошехонского муниципального района (далее-структурного подразделения администрации - СПА) и подчиненных им структур.

2.4. Целевой показатель  - измеряемый количественный параметр (один или несколько), отражающий степень достижения цели. Показатель имеет базовое, плановое и фактическое значение.

2.5. Задача – это средство достижения целей муниципальной программы/МЦП/ВЦП. Задачи представляют собой мероприятия верхнего уровня. Задачи должны быть сформулированы таким образом, чтобы их совокупность позволяла достичь целей наиболее оптимальным способом.

2.6.Мероприятие – работа, выполняемая в рамках реализации задачи, имеющая конкретный результат, срок и исполнителя. Мероприятия должны обеспечивать достижение задачи.

2.7.Основное мероприятие муниципальной программы – укрупненное значимое мероприятие,  выполняемое ОМС/СПА, не входящее в состав МЦП/ВЦП (далее - основное мероприятие).

2.8. Ответственный исполнитель – ОИВ/СПА, ответственное за разработку и реализацию муниципальной программы/МЦП/ВЦП/основного мероприятия.

# В случае, когда в муниципальной программе участвует несколько ответственных исполнителей МЦП/ВЦП, ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию работы по разработке и реализации муниципальной программы, а также контроль за ходом ее реализации.

2.9. Куратор муниципальной программы/МЦП/ВЦП - заместитель главы администрации, отвечающий за реализацию муниципальной программы/МЦП/ВЦП перед администрацией Пошехонского муниципального района (далее – администрация).

2.10.Исполнитель МЦП/ВЦП/основного мероприятия (исполнитель мероприятия МЦП/ВЦП) - структурные подразделения администрации или подведомственное учреждение для ВЦП, отвечающие за реализацию отдельного  мероприятия МЦП/ВЦП в срок и в соответствии с требованиями  МЦП/ВЦП.

2.11. Соисполнитель мероприятия МЦП/ВЦП – структурные подразделения администрации, подведомственные администрации учреждения,  , участвующие в реализации отдельного мероприятия МЦП/ВЦП в соответствии с требованиями МЦП/ВЦП и в рамках поручений исполнителя данного мероприятия.

2.12. МП утверждается постановлением администрации. МЦП/ВЦП могут утверждаться в составе МП (отдельными приложениями) либо отдельными постановлениям администрации.

3. Порядок разработки, реализации и внесения изменений в муниципальную  программу.

  - Действие порядка распространяется на МП в части, не противоречащей требованиям федеральных и региональных  нормативных правовых актов.

  - Процесс разработки МП состоит из процедур разработки, согласования проекта МП и утверждения МП.

3.3.Основанием для разработки МП является наличие ее в Перечне муниципальных программ Пошехонского муниципального района, утверждаемого  постановлением администрации (далее - Перечень).

3.3.1. Проект Перечня формируется   администрацией Пошехонского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области, поручениями главы  Пошехонского муниципального района  и предложениями структурных подразделений Администрации.

3.3.2.Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится  на основании предложений ответственных исполнителей МП/МЦП/ВЦП и утверждается постановлением администрации.

3.3.3. В Перечень могут быть дополнительно включены муниципальные программы, реализация которых планируется в текущем году в случае  выделения Пошехонскому муниципальному району субсидий на текущий финансовый год в соответствии с государственными программами Ярославской области.

3.3.4. Перечень содержит:

- наименования муниципальных программ;

- куратора  муниципальной программы;

- структуру муниципальной программы (наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия, входящих в состав  муниципальной программы;

- ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП/ основного мероприятия.

3.4. Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее 3 лет.

3.5.Разработка МП ведется ответственным исполнителем муниципальной программы, утвержденным в перечне.

3.6. Требования к структуре, содержанию, ресурсному обеспечению и форме   муниципальной программы.

3.6.1.. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт;

2) текстовая часть;

3) МЦП/ВЦП (подпрограммы);

4) приложения.

3.6.2. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме  1 согласно приложению  1 к настоящему Порядку.

3.6.3. Текстовая часть муниципальной программы содержит информацию по следующим разделам:

1) общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Данный раздел должен содержать общую характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы (подпрограмм), перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы (подпрограмм), основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития;

2) приоритеты политики администрации Пошехонского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Приоритеты и цели деятельности администрации Пошехонского муниципального района в соответствующей сфере социально-экономического развития должны соответствовать приоритетам государственной политики, которые определены федеральными нормативно-правовыми актами и (или) нормативно-правовыми актами в сфере стратегического управления социально-экономического развития Ярославской области.

Данный раздел должен содержать перечень приоритетов государственной политики, политики администрации Пошехонского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы (подпрограмм), информацию о стратегических документах, законах, указах Президента Российской Федерации и иных нормативно правовых актах Россйской Федерации, Ярославской области и Пошехонского муниципального района, действующих в сфере реализации муниципальной программы (подпрограмм), с указанием реквизитов документов;

3) цели,  задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы (подпрограмм) и сроки ее реализации.

Данный раздел должен содержать информацию о целях, задачах муниципальной программы, об оценке перспектив развития сферы реализации муниципальной программы (подпрограмм) и сроках ее реализации.

Цели должны обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (возможность проверки достижения цели в количественном выражении либо однозначной оценки качественного достижения цели (выполнена или не выполнена);

- достижимость (цели должны быть достижимы за период реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Сформулированные задачи муниципальной программы (подпрограмм) должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Информация о сроках реализации муниципальной программы приводится в целом и по этапам ее реализации (при выделении этапов реализации муниципальной программы). В случае, если выделяются этапы реализации муниципальной программы, их сроки и продолжительность определяются на основе последовательности решения задач муниципальной программы (подпрограмм);

4) обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).

Данный раздел должен содержать краткое описание работ (услуг), планируемых к выполнению в рамках мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу.

5) ресурсное обеспечение муниципальной программы.

По форме  2 согласно приложению 1 к Порядку;

6) целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм) и прогноз конечных результатов ее реализации.

К используемым целевым показателям муниципальной программы (подпрограмм) предъявляются следующие требования:

- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели(ей) или решении задачи(ч);

- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);

- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, поэтому следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, входящих в муниципальную программу, а также с показателями, используемыми в международной практике);

- целевые показатели должны иметь запланированные по годам количественные характеристики;

- целевые показатели подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы;

- целевые показатели муниципальной программы должны приводиться по муниципальной программе в целом и каждой ее подпрограмме.

Для целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм) указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Для более полного отражения динамики развития соответствующей сферы деятельности в результате реализации муниципальной программы (подпрограмм), помимо целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), в разделе приводятся значения показателей, характеризующих состояние соответствующей сферы деятельности за последний отчетный период, предшествующий периоду реализации муниципальной программы (подпрограмм) – базовое значение целевых показателей .

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приводятся по форме 3 согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.7.  Одни и теже МЦП/ВЦП, основные мероприятия не могут входить одновременно в две МП.

3.8. Процедура согласования проекта МП выполняется ответственным исполнителем МП и согласующими ОМС/СПА ( далее – согласующие)

3.8.1. Проект МП подлежит обязательному согласованию:

- с куратором (на предмет оценки эффективности и результативности  муниципальной программы, а также соответствия программных мероприятий  целям и задачам структурного подразделения администрации) - согласование до 3-х рабочих дней;

- управлением финансов (на предмет финансового обеспечение мероприятий муниципальной программы в соответствии с требованиями бюджетного процесса и действующего законодательства) - согласование до 3-х рабочих дней;

- юридической службой (на предмет соответствия муниципальной программы предъявляемым к ней требованиям, установленным действующими нормативными правовыми актами; антикоррупционная экспертиза проекта муниципальной программы) - согласование до 3-х рабочих дней;

- управляющему делами администрации (на предмет соответствия проекта постановления требованиям инструкции по делопроизводству)- согласование до 3 рабочих дней.

3.8.2.Согласующие в установленные сроки должны рассмотреть поступивший на согласование проект МП и либо согласовать его, либо направить на доработку ответственному исполнителю МП с перечнем замечаний.

3.8.3. В случае наличия замечаний ответственный исполнитель МП организует их устранение и направляет проект МП для повторного согласования.

3.8.4. В  случае одобрения проекта МП, ответственный исполнитель МП готовит проект постановления администрации и направляет его на утверждение главе администрации.

3.8.5. МП, предполагаемая к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению в срок не позднее 01 октября текущего года.

3.8.6. Ответственный исполнитель МП в срок не позднее 10 рабочих дней с момента ее утверждений/внесения изменений:

- направляет утвержденную МП в управление финансов;

- направляет  утвержденную МП в контрольно-счетный  орган для проведения экспертизы;

- организует размещение на официальном сайте администрации текста МП, а также отчетов о реализации МП в разделе «Муниципальные программы».

3.9. Процесс реализации МП состоит из процедур реализации МЦП/ВЦП/основного мероприятия, контроля реализации, внесения изменений в МП.

3.9.1.Реализация МП заключается в реализации МЦП/ВЦП/основного мероприятия, вошедших в состав муниципальной программы, и осуществляется ответственными исполнителями МЦП/ВЦП/основного мероприятия.

3.9.2. Контроль реализации МП заключается в сравнении фактических данных о реализации МП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

3.9.3. Контроль за реализацией МП осуществляют ответственный исполнитель МП и управление финансов на основании отчетов о реализации МП и  МЦП/ВЦП, входящих в нее.

3.9.4.Отчет о реализации МЦП/ВЦП/основного мероприятия предоставляется ответственному исполнителю  МП   1 раз в год не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

3.9.5. Отчёт о реализации МП по форме 4,5 приложения 1 к Порядку ответственный исполнитель МП согласовывает с куратором программы и направляет в управление финансов не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным.

По каждой МП ежегодно проводится оценка результативности и эффективности ее реализации на основании Методики согласно приложению 2 к Порядку.

3.9.6. Ответственный исполнитель МП, ежегодно в сроки не позднее 25 февраля следующего за отчетным, представляет:

- куратору отчет о реализации МП, который включает  расчет результативности и эффективности реализации МП/МЦП/ВЦП и текстовую часть с описанием проведенной работы при реализации МП/МЦП/ВЦП;

- в управление финансов  информацию об использовании средств, выделенных на реализацию МП.

3.9.7. Куратор на основании представленной отчетности проводит мониторинг реализации МП, готовит заключение о ходе выполнения МП.

3.10.  Процесс внесения изменений в МП состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в МП, согласования проекта внесения изменений в МП, утверждения внесения изменений в МП.

3.10.1. Внесение изменений в МП может быть инициировано куратором МП, ответственным исполнителем МП, ответственными исполнителями МЦП/ВЦП/основных мероприятий  и/или управлением финансов, в том числе по результатам контроля реализации МП.

3.10.2. В случае низкой результативности и/или эффективности МП куратор программы и (или) управление финансов может выступить с инициативой о её досрочном прекращении.

3.10.3. Ответственный исполнитель МП представляет проект внесения изменений в МП структурным подразделениям для согласования.

3.10.4  Согласующие в установленные сроки должны рассмотреть поступивший на согласование проект внесения изменений в МП и либо согласовать его, либо направить на доработку ответственному исполнителю с перечнем замечаний.

3.10.5. В случае согласования проекта внесения изменений в МП, ответственный исполнитель муниципальной программы  готовит проект постановления администрации и направляет его на утверждение главе администрации.

3.10.6. Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в МП является ответственный исполнитель МП.

3.11. МП подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете Пошехонского муниципального района/решением о внесении изменений в решение о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (с учетом изменений сводной бюджетной росписи местного бюджета по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 217 и пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в течение двух месяцев со дня вступления его в силу. Внесение соответствующих изменений в МП целесообразно в случаях, когда планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые показатели  и ожидаемые результаты реализации МП.

3.12. Сводная информация о реализации МП представляется  управлением финансов  главе администрации ежегодно до 1 апреля.

4. Порядок разработки,  реализации и внесения изменений в муниципальную целевую программу (далее - МЦП).

4.1.МЦП разрабатывается и утверждается на очередной финансовый год и на плановый период.

4.2.Процесс разработки МЦП состоит из процедур разработки проекта МЦП, согласования проекта МЦП и утверждения МЦП.

4.3.Основанием для разработки МЦП является наличие её в Перечне.

4.4.Разработка МЦП ведется структурным подразделением администрации, указанным в Перечне в качестве ответственного исполнителя.

4.5.Требования к структуре, содержанию и форме МЦП.

МЦП должна быть разработана по форме согласно формы 1приложения 3 к настоящему Порядку в виде единого документа и состоять из паспорта программы и основных разделов МЦП:

4.5.1.  Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП.

Раздел содержит термины и определения, используемые в МЦП, описание проблемы с приведением статистических данных и результатов исследований, ссылки на действующую нормативную базу (федеральную, региональную, муниципальную), обоснования необходимости реализации МЦП.

4.5.2. Цели и задачи МЦП.

Раздел содержит развернутые формулировки целей и задач для                       их достижения.

Цель программы формулируется как  определенное представление                     о конечном итоге, материальная или социальная модель результата деятельности.

Цели программы должны отвечать следующим требованиям:

- конкретность (Ясность и четкость в отношении того, что должно быть достигнуто)

- достижимость (потенциально достижимы);

- измеримость (возможность проверки достижения целей).

Задачи программы - это определение путей и методов для достижения цели программы.

Задачи программы должны отвечать следующим требованиям:

- приближать достижение цели;

- быть необходимыми и достаточными для достижения цели;

- быть сконцентрированными на этапах достижения цели;

- быть ясно изложенными;

- не должны дублировать задачи муниципальной программы.

4.5.3. Механизм реализации МЦП.

Раздел должен содержать описание следующих механизмов:

-в случае участия в мероприятиях МЦП  в качестве соисполнителей органов исполнительной власти Ярославской области  или сторонних организаций, реализующих мероприятия за счет средств бюджетов других уровней, внебюджетных средств, должен быть оговорен порядок работы с ними( кто  и в какой форме заключает с ними соглашения);

- в случае использования в МЦП механизма грантов на конкурсной основе должны быть определены критерии отбора участников конкурсов, представлены методики ранжирования и отбора заявок, порядок определения победителей;

- в случае проведения публичных конкурсов на гранты должны быть представлены механизмы обеспечения публичности и открытости процедур конкурсов;

- в случае предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в рамках МЦП, разрабатываются порядки, положения и другие документы в соответствии с требованиями, установленными статьей 78 Бюджетного кодекса РФ.

4.5.4. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от реализации МЦП.

- перечень мероприятий, выполняемых в рамках решения задачи (задач) МЦП:

- для комплексного решения задачи (задач) могут включаться мероприятия организационной направленности;

- рекомендуется создавать не более 2 уровней иерархии мероприятий в рамках одной задачи;

- при достижении завершающего результата не в один год указывается промежуточный результат (в случае выделения средств).

4.5.5.Требования к результатам реализации МЦП.

-  описываются требования к результатам МЦП, которые должны быть получены в ходе выполнения МЦП.

Перечень целевых показателей и программных мероприятий МЦП формируется по форме 2 приложения 3 к Порядку.

4.5.6.Управление программой и контроль за ходом ее реализации.

В разделе определяется система управления и контроля за ходом  реализации программы, включающая в себя разграничение полномочий                  и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими                  за реализацию программы.

4.6. Процедура согласования проекта МЦП выполняется ответственным исполнителем и согласующими ОМС/СПА.

4.6.1.Согласующие в установленные сроки должны рассмотреть поступивший на согласование проект МЦП и либо согласовать его, либо направить на доработку ответственному исполнителю с перечнем замечаний.

4.6.2. Согласованный проект МЦП направляется в управление финансов  для проведения финансово-экономической экспертизы в соответствии с требованиями бюджетного процесса и действующего законодательства, срок проведения экспертизы составляет 5 рабочих дней.

4.6.3. В случае одобрения проекта МЦП управлением финансов, ответственный исполнитель МЦП готовит проект постановления администрации и направляет его на утверждение главе администрации.

4.7.Ответственный исполнитель организует размещение на официальном сайте администрации текста МЦП в срок не позднее 10 рабочих дней с момента её утверждения/внесения изменений.

4.8.Процесс реализации МЦП состоит из процедур реализации мероприятий, контроля реализации, внесения изменений в МЦП.

4.8.1.Ответственность за реализацию МЦП несет ответственный исполнитель в лице  руководителя отдела или структурного подразделения администрации.

4.8.2.Реализация мероприятий МЦП осуществляется исполнителями мероприятий МЦП в соответствии с требованиями и сроками реализации МЦП.

4.8.3.Контроль реализации МЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации МЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

4.8.4.Отчёт о реализации МЦП формируется по форме 3,4 приложения 3 к Порядку.

4.8.5.Расчет результативности и эффективности реализации МЦП производит ответственный исполнитель в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации МЦП, приведённой в приложении 4 к Порядку.

4.9.Ответственный исполнитель организует размещение на официальном сайте администрации в разделе «Муниципальные программы» информации о ходе и результатах реализации МЦП, финансировании программных мероприятий (отчеты о реализации и другая информация размещается ответственным исполнителем в 10-дневный срок после представления отчетности).

4.10.Процесс внесения изменений в МЦП  состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в МЦП, согласования проекта внесения изменений в МЦП, утверждения внесения изменений в МЦП.

4.10.1.Внесение изменений в МЦП может быть инициировано ответственным исполнителем, ответственным исполнителем МП в ходе реализации МЦП, управлением финансов по результатам контроля реализации МЦП. В случае низкой результативности и/или эффективности МЦП  управление финансов может выступить с инициативой о её досрочном прекращении. Одновременно с внесением изменений в МЦП инициируется внесение изменений в МП, подпрограммой которой является данная МЦП.

4.10.2.Согласующие в установленные сроки должны рассмотреть поступивший на согласование проект внесения изменений в МЦП и либо согласовать его, либо направить на доработку ответственному исполнителю с перечнем замечаний.

4.10.3. В случае согласования проекта внесения изменений в МЦП, ответственный исполнитель МЦП готовит проект постановления администрации и направляет его на утверждение главе администрации.

4.10.4. Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в МЦП является ответственный исполнитель.

4.11. МЦП подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (с учетом изменений сводной бюджетной росписи местного бюджета по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 217 и пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в течение 2-х месяцев со дня вступления его в силу.

4.12. Информация о реализации МЦП используется управлением финансов для подготовки сводной информации о реализации МП.

5.   Порядок разработки, утверждения и реализации                          ведомственных целевых программ (далее - ВЦП)

5.1. ВЦП разрабатывается и утверждается на очередной финансовый год и на плановый период.

5.2.Процесс разработки ВЦП состоит из процедур разработки проекта ВЦП, согласования проекта ВЦП и утверждения ВЦП.

5.3.Основанием для разработки ВЦП является наличие её в Перечне.

5.4.Разработка ВЦП ведется структурным подразделением администрации, указанным в Перечне в качестве ответственного исполнителя.

5.5. Требования к структуре, содержанию и форме ВЦП.

Структура и содержание ВЦП должны соответствовать нижеперечисленным требованиям и форме согласно  приложения 5 к настоящему Порядку в виде единого документа и состоять из паспорта программы и основных разделов ВЦП:

5.5.1.  Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации ВЦП.

Раздел содержит описание текущей ситуации, состояния отраслевых активов с приведением статистических или отраслевых данных; обоснование необходимости реализации задач/мероприятий ВЦП с точки зрения действующих полномочий со ссылками на правовую базу (федеральную, региональную, муниципальную).

5.5.2.  Цели ВЦП.

Подраздел должен содержать краткое описание целей с определением целевых показателей ВЦП с разбивкой по годам её реализации.

Требования, предъявляемые к целям ВЦП:

- показатели цели должны отражать уровень обслуживания (объем и качество основных услуг/работ/функций) и эффективность оказания услуг/работ/ функций, обеспечиваемых данной ВЦП;

- значения показателей цели должны быть обоснованы действующими стратегическими или отраслевыми документами, нормативными актами.

5.5.3. Механизм реализации ВЦП:

- механизм финансирования программных мероприятий;

- порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий;

- инструменты контроля за реализацией ВЦП, в том числе исполнения мероприятий с запланированным объемом и качеством.

5.5.4. Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП.

Раздел описывает задачу(и), мероприятия, результаты ВЦП - каждое мероприятие должно соответствовать только одному виду бюджетных ассигнований.

Мероприятия ВЦП предусматривают следующие расходы:

- расходы на выполнение функций и полномочий ОМС, в том числе переданных федеральных, региональных полномочий, за исключением расходов на содержание ОМС;

- расходы на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципального задания, содержание сети бюджетных учреждений (в том числе текущие и капитальные ремонты);

- расходы на выполнение публичных обязательств.

Для комплексного решения задач в ВЦП могут предусматриваться следующие расходы:

- расходы на приобретение ОМС/СПА материалов и оборудования, необходимых для оказания муниципальных услуг, в том числе на капитальные вложения;

- расходы местного бюджета в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления муниципальных образований района, привлекаемым для реализации ВЦП;

- расходы в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

- расходы на мероприятия организационной направленности.

Описываются требования к результатам ВЦП, которые должны быть получены в ходе выполнения ВЦП.

Перечень целевых показателей и программных мероприятий ВЦП формируется по форме 2 приложения 3 к настоящему Порядку.

5.5.5. Приложения:

- обоснование потребностей в ресурсах, необходимых для реализации МЦП (расчет или механизм расчета затрат, ссылки на нормативные документы(оформляются в произвольной форме по согласованию с управлением финансов);

5.6. Процедура согласования проекта ВЦП выполняется ответственным исполнителем и согласующими ОМС/СПА.

5.6.1.Согласующие в установленные сроки должны рассмотреть поступивший на согласование проект ВЦП и либо согласовать его, либо направить на доработку ответственному исполнителю с перечнем замечаний.

5.6.2. Согласованный проект ВЦП направляется в управление финансов для проведения финансово-экономической экспертизы в соответствии с требованиями бюджетного процесса и действующего законодательства, срок проведения экспертизы составляет 5 рабочих дней.

5.6.3. В случае одобрения проекта ВЦП управлением финансов, ответственный исполнитель ВЦП готовит проект постановления администрации и направляет его на утверждение главе администрации.

5.7. Ответственный исполнитель организует размещение на официальном сайте администрации РМР текста ВЦП в срок не позднее 10 рабочих дней с момента её утверждения/внесения изменений.

5.8. Процесс реализации ВЦП состоит из процедур реализации и контроля реализации ВЦП.

5.8.1.Ответственность за реализацию ВЦП несет ответственный исполнитель в лице руководителя отдела или структурного подразделения администрации.

5.8.2.Реализация мероприятий ВЦП осуществляется исполнителями мероприятий ВЦП в соответствии с требованиями и сроками реализации ВЦП.

5.8.3.Контроль реализации ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе их причин и, при необходимости, формировании предложений по корректировке ВЦП и осуществляется в рамках реализации муниципальной программы.

5.8.4.Отчёт о реализации ВЦП формируется по форме 3,4 приложения 3 к Порядку.

5.8.5.Расчет результативности и эффективности реализации ВЦП производит ответственный исполнитель в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации ВЦП, приведённой в приложении 6 к Порядку.

5.9.Ответственный исполнитель организует размещение на официальном сайте администрации в разделе «Муниципальные программы» информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий (отчеты о реализации и другая информация размещается ответственным исполнителем в 10-дневный срок после представления отчетности).

5.10. Процесс внесения изменений в ВЦП состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в ВЦП, согласования проекта внесения изменений в ВЦП, утверждения правового акта о внесении изменений в ВЦП.

5.10.1.Внесение изменений в ВЦП может быть инициировано ответственным исполнителем в ходе реализации ВЦП  или управлением финансов, в том числе по результатам контроля реализации ВЦП. В случае низкой результативности и/или эффективности ВЦП управление финансов может выступить с инициативой о её досрочном прекращении.

Одновременно с внесением изменений в ВЦП инициируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммой которой является данная ВЦП.

5.10.2.Ответственный исполнитель готовит проект внесения изменений в ВЦП и направляет его согласующим ОМС/СПА.

5.10.3. Согласующие в установленные сроки должны рассмотреть поступивший на согласование проект внесения изменений в ВЦП и либо согласовать его, либо направить на доработку ответственному исполнителю с перечнем замечаний.

5.10.4.В случае согласования проекта внесения изменений в ВЦП, ответственный исполнитель ВЦП готовит проект постановления администрации и направляет его на утверждение главе администрации.

5.10.5.Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в ВЦП является ответственный исполнитель.

5.11.ВЦП подлежит приведению в соответствие с  решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (с учетом изменений сводной бюджетной росписи муниципального бюджета по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 217 и пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в течение 2-х месяцев со дня вступления его в силу.

5.12.  Информация о реализации ВЦП используется управлением  финансов для подготовки сводной информации о реализации муниципальной программы.

6. Реестр муниципальных программ (целевых программ).

6.1. Управляющий делами ежегодно, до 01 марта, формирует  реестр муниципальных программ  в разрезе МЦП/ВЦП (подпрограмм) на очередной финансовый год.

6.2. К обязательным разделам реестра относятся:

- наименование программы;

- дата и номер нормативно-правового акта об утверждении программы;

- ответственный исполнитель программы;

- сроки реализации программы;

- дата и номер нормативно-правового акта о внесении изменений в программу;

- дата и номер нормативно-правового акта об утверждении итогового отчета о реализации программы.

- дата и номер нормативно-правового акта о досрочном закрытии программы.

6.3. Управляющий делами  размещает  реестр программ на официальном сайте администрации Пошехонского муниципального района.

Приложение 1

к Порядку

Форма 1

Муниципальная программа Пошехонского муниципального района

__________________________________________________________на______годы

(полное наименование муниципальной программы)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | наименование структурного подразделения администрации, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников | всего по муниципальной программе: ____ млн. рублей, в том числе: 20____ год – _______ млн. рублей; 20____ год – _______ млн. рублей; 20____ год – _______ млн. рублей |
| Перечень целевых программ и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | Наименование МЦП (ВЦП), входящей в МП | Ответственный исполнитель |
|  | Наименование МЦП (ВЦП), входящей в МП | Ответственный исполнитель |
|  | Наименование основного мероприятия, входящего в МП | Ответственный исполнитель |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |

Приложение 1

к Порядку

Форма  2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пошехонского муниципального района

_____________________________________________________________________

| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | ….год | …..год | ….год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование МЦП……. |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |
| - бюджет поселений |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Наименование ВЦП ……. |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |
| - бюджет поселений |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |
| - бюджет поселений |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ......... | ......... | ......... | ......... |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |
| - бюджет поселений |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение 1

к Порядку

Форма 3

Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое 20___год | 20___год | 20___год | …….. |
|  |  |  | плановое | плановое | плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа ……. |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| МЦП ……. |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| ВЦП ……… |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие …. |
| Показатель |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к Порядку

Форма 4

Отчет

о реализации муниципальной программы Пошехонского муниципального района

за 20___  - 20___ годы

(наименование МП)

- Информация о финансировании муниципальной программы:

| № п/п | Наименование цели задачи/ мероприятия | Объём финансирования, тыс.руб. | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ* | ОБ* | МБ | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | утверждённый в МП | утверждённый решением о бюджете муниципального района | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП.

Подпись ответственного исполнителя МП___________________________

Согласовано с УФ _______________________

Приложение 1

к Порядку

Форма 5

- Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа ……. |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |
| МЦП ……. |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |
| ВЦП ……. |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |
| Показатель |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя МП___________________________

Приложение  2

к  Порядку

Методика

оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Пошехонского муниципального района (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа  имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности госпрограммы

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

Pбаз — базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

Pфакт — фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Pплан — плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы () по формуле:

,

где:

— индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p – количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:

| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы (Rст) | Стратегическая результативность муниципальной программы |
| --- | --- |
| Rст 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rст 95% | среднерезультативная |
| Rст ≤ 85% | низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

| Значение индекса эффективности муниципальной программы (Еисп) | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- |
| Еисп ≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная |
| Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |

Приложение 3

к Порядку

Форма 1

Типовая форма

муниципальной целевой программы

муниципальная целевая программа

____________________________________________________________

(наименование муниципальной целевой программы)

ПАСПОРТ МЦП

| Сроки реализации МЦП |  |
| --- | --- |
| Куратор МЦП | должность, Ф.И.О., телефон |
| Ответственный исполнитель | наименование структурного подразделения | должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
| Исполнители МЦП | наименование структурного подразделения | должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
|  | наименование структурного подразделения | должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
| Электронный адрес размещения МЦП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |

| Общая потребность в финансовых ресурсах |
| --- |
| Источники финансирования | Плановый объём финансирования (единица измерения) |
|  | всего2 | …год | …год | …год |
| - федеральные средства |  |  |  |  |
| - областные средства |  |  |  |  |
| - местные средства |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Итого по МЦП |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку

Форма 2

Цель(и), целевые показатели и программные мероприятия МЦП/ВЦП _______________________________________________

(наименование МЦП/ВЦП)

| № п/п | Наименование целей, задач, целевого показателя, мероприятия | Источник финансирования | Единица измерения | Значение целевого показателя, сумма расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год (базовое значение показателя) | текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
|  |  |  |  | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель(и) МЦП/ВЦП: |
| 1. | Задача 1. |
| 1.1 | Целевые показатели: |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия: |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятия: |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МЦП/ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку

Форма 3

Отчет

о реализации МЦП /ВЦП/Основного мероприятия

за 20____  - 20____ годы

(наименование МЦП /ВЦП/Основного мероприятия)

- Информация о финансировании МЦП, ВЦП, основного мероприятия, входящих в состав МП

| № п/п | Наименование цели задачи/ мероприятия | Объём финансирования, тыс.руб. | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ* | ОБ* | МБ | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | утверждённый в МЦП/ ВЦП | утверждённый решением о бюджете муниципального района | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача |
| 1.2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача |
| 2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по МЦП/ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП/ВЦП/основным мероприятием.

Подпись ответственного исполнителя МЦП/ВЦП/Основного мероприятия___________________________

Приложение 3

к Порядку

Форма 4

- Информация о выполнении целевых показателей МЦП/ВЦП/Основного мероприятия

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 |  |  |  |  |
| Целевой показатель … |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя МП___________________________

Приложение 4

к Порядку

Методика

оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее – программа). В случае если программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

Pбаз — базовое значение показателя цели программы;

Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

Pплан — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели () по формуле:

,

где:

— индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p – количество целевых показателей программы;

- рассчитать индекс стратегической результативности для программы () по формулам:

- при наличии одной цели  рассчитывается по формуле:

,

где:

— индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p – количество целевых показателей программы;

- при наличии нескольких целей  рассчитывается как среднеарифметическое:

,

где:

Rцi — индекс стратегической результативности каждой цели программы;

n – количество целей программы.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

| Значение индекса стратегической результативности программы (Rст) | Стратегическая результативность программы |
| --- | --- |
| Rст 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rст 95% | среднерезультативная |
| Rст ≤ 85% | низкорезультативная |

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения программы (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения программы (на момент завершения программы). Итоговая результативность исполнения программы рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения программы.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп):

- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется по формуле:

,

где:

Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Х план – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

,

где:

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

– количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения программы:

| Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) | Результативность исполнения программы |
| --- | --- |
| Rисп 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rисп 95% | среднерезультативная |
| Rисп ≤ 85% | низкорезультативная |

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год)  эффективность исполнения программы и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения программы. Итоговая эффективность исполнения программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы.

Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

| Значение индекса эффективности исполнения программы (Еисп) | Эффективность исполнения программы |
| --- | --- |
| Еисп ≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная |
| Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |

6. Стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости),  вычисляются в указанном порядке как среднеарифметическое.

Если значимость подпрограмм неравна, то стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы ((определяются соответственно по формуле:

где:

R(Е)Пi – соответствующие индексы подпрограмм;

KПi– весовой коэффициент i-й подпрограммы;

n – количество подпрограмм.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы.  Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

Приложение 5

к Порядку

ТиповАЯ формА

ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа

_________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

на __________год и плановый период__________годов

ПАСПОРТ  ВЦП

| Срок действия ВЦП |  |
| --- | --- |
| Куратор ВЦП | должность, Ф.И.О., телефон |
| Ответственный исполнитель ВЦП | наименование структурного подразделения администрации | Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон |
| Исполнители ВЦП | наименование подведомственного учреждения | Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон |
|  | наименование подведомственного учреждения | Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон |
| Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| Общая потребность в ресурсах |
|  | всего1 | 20___год | 20___год | 20___год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |
| - федеральные средства |  |  |  |  |
| - областные средства |  |  |  |  |
| - местные средства |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП |  |  |  |  |

Приложение 6

к Порядку

Методика

оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее – ВЦП).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних утвержденных изменений ВЦП на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем ВЦП, как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации.

3. Результативность исполнения ВЦП – степень достижения запланированных результатов по задачам ВЦП за отчетный период.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп):

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

,

где:

Х факт – фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план – плановое значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

,

где:

Rзi – показатель результативности исполнения задач;

– количество задач, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

| Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) | Результативность исполнения программы |
| --- | --- |
| Rисп 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rисп 95% | среднерезультативная |
| Rисп ≤ 85% | низкорезультативная |

4. Эффективность исполнения ВЦП – это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам ВЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт – фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан – плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

| Значение индекса эффективности исполнения ВЦП (Еисп) | Эффективность исполнения ВЦП |
| --- | --- |
| Еисп ≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная |
| Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |

5. Результативность исполнения ВЦП и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости),  вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое, взятое по всем подпрограммам ВЦП.

Если значимость подпрограмм неравна, то результативность исполнения ВЦП и эффективность исполнения ВЦП (Rисп/Еисп) определяются соответственно по формуле:

где:

R(Е)Пi – соответствующие индексы подпрограмм;

KПi – весовой коэффициент i-й подпрограммы;

n – количество подпрограмм.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы.  Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

| Значение показателя результативности исполнения программы (Rисп) | Результативность исполнения программы |
| --- | --- |
| Rисп 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rисп 95% | среднерезультативная |
| Rисп ≤ 85% | низкорезультативная |

Показатель эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов за отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов за отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

| Значение показателя эффективности исполнения ВЦП (Еисп) | Эффективность исполнения ВЦП |
| --- | --- |
| Еисп ≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная |
| Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |