Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства области
Р.А.КОЛЕСОВ

## План подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Ярославской области

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 16.08.2018 N 609-п

(в ред. Постановлений Правительства Ярославской области от 02.10.2018 N 723-п, от 16.05.2019 N 359-п, от 14.10.2019 N 721-п)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители | Источник финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов |
| 1 | Организация социального обслуживания ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на базе комплексных центров социального обслуживания населения и государственных бюджетных учреждений социального обслуживания (домов-интернатов) Ярославской области | 2018 - 2020 годы | департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области | областной бюджет |
| 2 | Предоставление единовременной денежной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов ко Дню Победы | 2019 и 2020 годы | департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области | областной бюджет |
| (в ред. Постановления Правительства Ярославской области от 02.10.2018 N 723-п) |
| 3 | Организация льготного обеспечения лекарствами участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | 2018 - 2020 годы | департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | областной бюджет |
| 4 | Проведение ежегодной диспансеризации ветеранов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдов (вдовцов) умерших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | 2018 - 2020 годы | департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | внебюджетные средства |
| 5 | Организация выезда бригад государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области "Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн - международный центр по проблемам пожилых людей "Здоровое долголетие" в сельскую местность для проведения медицинских осмотров участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2018 - 2020 годы | департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | внебюджетные средства |
| 6 | Организация волонтерского движения среди молодежи и учащихся образовательных организаций Ярославской области по оказанию помощи ветеранам, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, локальных войн и вооруженных конфликтов (по месту их жительства) | январь - май 2020 года | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент образования Ярославской области, администрации муниципальных районов и городских округов области | областной бюджет |
| II. Мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
| 1 | Изготовление и вручение персональных поздравлений Губернатора области ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим на территории Ярославской области | до 05 мая 2020 года | управление делами Правительства области, департамент региональной безопасности Ярославской области | областной бюджет |
| 2 | Проведение заседания областного организационного комитета "Победа" | апрель 2019 года, до 30 апреля 2020 года | департамент региональной безопасности Ярославской области, департамент общественных связей Ярославской области | областной бюджет |
| 3 | Организация и проведение торжественных мероприятий в муниципальных районах и городских округах Ярославской области, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (по отдельным планам) | апрель, май 2020 года | департамент региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области, администрации муниципальных районов и городских округов области | местный бюджет |
| (в ред. Постановления Правительства Ярославской области от 16.05.2019 N 359-п) |
| 4 | Подготовка и проведение торжественного вечера и праздничного концерта, посвященных государственному празднику - Дню Победы | 08 мая 2020 года | управление делами Правительства области, департамент культуры Ярославской области, департамент региональной безопасности Ярославской области, управление протокола и внешних связей Правительства области, мэрия города Ярославля | областной бюджет |
| 5 | Подготовка и проведение торжественного приема в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 08 мая 2020 года | управление делами Правительства области, департамент региональной безопасности Ярославской области, департамент культуры Ярославской области, управление протокола и внешних связей Правительства области | областной бюджет |
| 6 | Подготовка и проведение торжественной церемонии возложения цветов, венков официальной делегацией Правительства области на Воинском мемориальном кладбище и к памятным местам воинской славы города Ярославля | 09 мая 2020 года | управление делами Правительства области, мэрия города Ярославля, департамент региональной безопасности Ярославской области, управление протокола и внешних связей Правительства области, управление делами Правительства области, управление массовых коммуникаций Правительства области | областной бюджет |
| 7 | Подготовка и проведение торжественного шествия частей Ярославского (территориального) гарнизона, театрализованного представления на Советской площади города Ярославля, показа в статическом состоянии образцов вооружения и военной техники воинских частей Министерства обороны Российской Федерации и других силовых структур, расположенных на территории области | 09 мая 2020 года | департамент региональной безопасности Ярославской области, департамент культуры Ярославской области, мэрия города Ярославля | областной бюджет |
| 8 | Подготовка и проведение массовой народной патриотической акции "Бессмертный полк" | май 2020 года | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, администрации муниципальных районов и городских округов области | областной бюджет |
| III. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан |
| 1 | Проведение серии исторических интерактивных игр (квестов), посвященных основным событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | январь 2019 года - август 2020 года | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области | областной бюджет |
| 2 | Подготовка и проведение областного конкурса видеороликов и фоторабот "Достояние Ярославии", номинация "Помним". Создание фотовыставки, посвященной событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | апрель - октябрь 2020 года | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, государственное автономное учреждение Ярославской области "Центр патриотического воспитания" | областной бюджет |
| 3 | Подготовка и проведение гражданско-патриотического фестиваля "Красная гвоздика" | октябрь 2020 года | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, государственное автономное учреждение Ярославской области "Центр патриотического воспитания" | областной бюджет |
| 4 | Проведение региональных этапов детско-юношеской военно-спортивной игры "Победа" и Всероссийской молодежной военно-патриотической игры "Зарница" (проект "Р.А.З.У.М.") | май 2020 года | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, государственное автономное учреждение Ярославской области "Центр патриотического воспитания" | областной бюджет |
| 5 | Проведение областного оборонно-спортивного форума "Патриот. Гражданин. Воин" | июнь - август, 2019, 2020 годы | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области | областной бюджет |
| 6 | Проведение спартакиады "Призывники России" по военно-прикладным видам спорта | октябрь 2019 года | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, государственное автономное учреждение Ярославской области "Центр патриотического воспитания" | областной бюджет |
| 7 | Подготовка и проведение патриотической акции, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Создание граффити на специально отведенных для этого объектах города Ярославля | апрель - май 2020 года | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, государственное автономное учреждение Ярославской области "Центр патриотического воспитания" | областной бюджет |
| 8 | Проведение областных спортивных соревнований для студентов "На старт!", приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | март 2020 года | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, государственное автономное учреждение Ярославской области "Центр патриотического воспитания" | областной бюджет |
| 9 | Проведение в общеобразовательных организациях, библиотеках и музеях Ярославской области уроков мужества, тематических классных часов, конференций, выставок, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, участниками боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других вооруженных локальных конфликтов, посвященных Дню Победы | апрель, май, 2018 - 2020 годы | департамент образования Ярославской области, департамент культуры Ярославской области, администрации муниципальных районов и городских округов области | областной бюджет |
| 10 | Проведение в образовательных организациях Ярославской области единого урока, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2020 года | департамент образования Ярославской области | областной бюджет |
| 11 | Проведение областного смотра-конкурса кадетских классов Ярославской области "Ярославский кадет - 2020", посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2020 года | департамент образования Ярославской области | областной бюджет |
| 12 | Подготовка и проведение празднования дней воинской славы России в Ярославской области | 2019 и 2020 годы | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, государственное автономное учреждение Ярославской области "Центр патриотического воспитания" | областной бюджет |
| (п. 12 введен Постановлением Правительства Ярославской области от 14.10.2019 N 721-п) |
| IV. Мероприятия по военно-мемориальной работе и увековечению памяти погибших |
| 1 | Благоустройство военно-мемориальных объектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, находящихся на территории образовательных организаций Ярославской области | до 01 мая 2020 года | департамент образования Ярославской области, администрации муниципальных районов и городских округов области | областной бюджет |
| 2 | Проведение работ по выявлению неизвестных имен погибших защитников Отечества в воинских захоронениях, расположенных на территории Ярославской области | 2018 - 2020 годы | департамент региональной безопасности Ярославской области, департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, администрации муниципальных районов и городских округов области | областной бюджет |
| 3 | Продолжение работы по вручению боевых наград участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (их родственникам), которым они не были вручены ранее по различным причинам | 2018 - 2020 годы | департамент региональной безопасности Ярославской области, администрации муниципальных районов и городских округов области | областной бюджет |
| 4 | Благоустройство воинских захоронений, а также проведение ремонта и восстановления памятников и военно-мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества, благоустройство территорий, прилегающих к таким объектам | 2018 - 2020 годы | департамент региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области, департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области, администрации муниципальных районов и городских округов области | областной бюджет |
| (в ред. Постановления Правительства Ярославской области от 16.05.2019 N 359-п) |
| 5 | Восстановление, создание и поддержание в надлежащем состоянии и сохранности школьных музеев, комнат и уголков боевой и трудовой славы в образовательных организациях Ярославской области | 2018 - 2020 годы | департамент образования Ярославской области, администрации муниципальных районов и городских округов области | областной бюджет |
| V. Мероприятия, направленные на информационное обеспечение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
| 1 | Подготовка и проведение информационной кампании в региональных и местных средствах массовой информации, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2018 год - май 2020 года | управление массовых коммуникаций Правительства области, администрации муниципальных районов и городских округов области | областной бюджет |
| 2 | Издание тематического информационного буклета "Ветераны и молодежь" | апрель 2020 года | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, государственное автономное учреждение Ярославской области "Центр патриотического воспитания" | областной бюджет |
| 3 | Оказание методической помощи по актуализации страниц официальных сайтов муниципальных районов и городских округов Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2020 год | управление массовых коммуникаций Правительства области, администрации муниципальных районов и городских округов области | областной бюджет |
| 4 | Подготовка и проведение музыкально-литературного мероприятия "Лирический вечер" для студентов, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2020 года | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, государственное автономное учреждение Ярославской области "Центр патриотического воспитания" | областной бюджет |
| 5 | Подготовка и проведение тематической информационной акции "На пути к Победе" в социальных сетях | весь период | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, государственное автономное учреждение Ярославской области "Центр патриотического воспитания" | областной бюджет |
| 6 | Подготовка и проведение видеоэстафеты "Помним. Гордимся. Не подведем" | 09 марта - 09 мая 2020 года | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области | областной бюджет |