УТВЕРЖДАЮ:

Глава Пошехонского муниципального района

Н.Н.Белов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г

П Л А Н

Проведения месячника безопасности людей на водных объектах Пошехонского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения  | Ответственные исполнители  | Отметка о выполнении |
| 1 | Провести заседание КЧС и ОПБ | июнь 2018 года |  КЧС и ОПБ Пошехонского муниципального района |  |
| 2 | Принять нормативные правовые документы по проведению месячника безопасности на водных объектах  | июнь 2018 года | Администрация Пошехонского муниципального района, Администрации поселений  |  |
| 3 | Организовать выявление и учет не обустроенных мест массового отдыха людей на водных объектах Пошехонского муниципального района  | В течение купального сезона  | Администрация Пошехонского муниципального района, Администрации поселений, Пошехонский участок ГИМС  |  |
| 4 | До начала купального сезона организовать подведение обследования дна акватории мест массового отдыха у воды (пляжей) | до 01.07.2018 г. | Администрация Пошехонского муниципального района, Администрации поселений, Пошехонский участок ГИМС |  |
| 5 | Проверить готовность массового отдыха у воды (пляжей) и их соответствие требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах  | до 01.07.2018 г. | Администрация Пошехонского муниципального района, Администрации поселения, Пошехонский участок ГИМС |  |
| 6 | Провести освидетельствование массового отдыха у воды (пляжей) в соответствии с графиком  | до 01.07.2018 г. | Администрация Пошехонского муниципального района, Администрации поселений, Пошехонский участок ГИМС |  |
| 7 | В купальный сезон 2018 года обустроить места массового отдыха на водных объектах  | июнь 2018 года | Администрация Пошехонского муниципального района, Администрации поселений, Пошехонский участок ГИМС |  |
| 8 | Организовать взаимодействие с ВОСВОД по вопросам обеспечения безопасности населения на водных объектах  | В течение купального сезона  | Администрация Пошехонского муниципального района, Администрации поселений, Пошехонский участок ГИМС |  |
| 9 | Организовать контроль за выставлением аншлагов с информацией о запрете купания в выявленных опасных и запрещенных местах в ходе совместных патрулирований с административными комиссиями  | В течение купального сезона  | Административные комиссии района, Администрации поселений,  |  |
| 10 | Организовать проведение разъяснительной работы по соблюдению мер безопасности на воде в детских оздоровительных учреждениях, расположенных у водоемов, путем проведения бесед, показных занятий, изготовление памяток  | В течение купального сезона | Главы поселений района, Управление образования |  |
| 11 | Провести учебно-тренировочные смотры спасательных постов по спасению утопающих и оказанию первой медицинской помощи  | до 01.07.2018 г | Главы поселений района,Пошехонский участок ГИМС |  |
| 12 | Спланировать агитационно-пропагандистскую работу в СМИ по разъяснению населению правил поведения на воде, безопасности при купании, правил пользования маломерными судами. | до 01.07.2018 г | Главы поселений района, Редакция газеты «Сельская новь» |  |
| 13 | На сайтах администрации района и администраций поселений организовать информирование населения о правилах поведения на воде и обеспечению безопасности людей перед началом и в ходе купального сезона  | до 01.07.2018 г | Главы поселений района, |  |
| 14 | Организовать патрулирование мест, где запрещено купание и плавание на маломерных судах  | Июль-август 2018 г.  | Главы поселений района, административные комиссии, отдел полиции «Пошехонский »  |  |
| 15 | Организовать проверку работы общественных спасательных постов | постоянно  | Главы поселений района, Пошехонский участок ГИМС  |  |
| 16 | Организовать проведение совместных патрулирований представителей отдела полиции «Пошехонский», членов ВОСВОД, сотрудниками администраций поселений, другими общественными организациями с целью обеспечения правопорядка и безопасности в местах массового отдыха людей на водных объектах  | Июль-август 2018 г. | Отдел полиции «Пошехонский», Пошехонский участок ГИМС, Главы поселений района, |  |
| 17 | В случае гибели людей на водных объектах немедленно представить сведения в ФКУ «ЦУКС ТУ МЧС России по Ярославской области» и отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ярославской области. Председателю КЧС и ОПБ доложить о причинах и обстоятельствах гибели, а также о проведении превентивных мероприятий по недопущению происшествий на водных объектах на селекторном совещании по уточнению параметров оперативной обстановки | Немедленно, при происшествии на водном объекте | ЕДДС района  |  |
| 18 | Организовать еженедельные доклады в ЦРЦ по форме.  | Еженедельно по пятницам | Отдел по делам ВМР, ГО и ЧС района , Главы поселений  |  |
| 19 | Проинформировать Главное управление МЧС России по Ярославской области и Департамент региональной безопасности Ярославской области об итогах проведения месячника безопасности людей на водных объектах. | до 01.09.2018 г | Отдел по делам ВМР, ГО и ЧС района , Главы поселений |  |
| 20 | Провести анализ выполнения безопасных условий для полноценного отдыха населения на водных объектах и организации мест массового отдыха у воды на территории района в период месячника  | 18.08.2018 г. | Отдел по делам ВМР, ГО и ЧС района , КЧС и ОПБ района, Главы поселений |  |

Начальник отдела по делам ВМР, ГО и ЧС администрации района Е.Б.Смирнов