ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОШЕХОНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

г. Пошехонье

07 ноября 2022 года									№ 46/164

Об утверждении Календарного плана мероприятий

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета городского поселения Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской области четвертого созыва по многомандатным избирательным округам №1 и №2

29 января 2023 года

В соответствии со статьёй 20 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территориальная избирательная комиссия Пошехонского района РЕШИЛА:

1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 29 января 2023 года дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета городского поселения Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской области четвертого созыва по многомандатным избирательным округам №1 и №2 (приложение).

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ярославской области.

3.Опубликовать настоящее решение  на странице территориальной избирательной комиссии Пошехонского района официального сайта Избирательной комиссии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Пошехонского района Соколову В.Н.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Пошехонского района								В.Н.Соколова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Пошехонского района								О.В.Соколова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной

комиссии Пошехонского района

от 07.11.2022 № 46 /164

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

## мероприятий по подготовке и проведению 29 января 2023 года

## дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета городского поселения Пошехонье

## Пошехонского муниципального района Ярославской области  четвертого созыва по многомандатным избирательным округам

## №1 и №2

## Выборы назначены на 29 января 2023 года решением территориальной избирательной комиссии Пошехонского района от 07.11.2022 №46/164. Полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума муниципальных образований, образованных в границах территории муниципального образования Пошехонский муниципальный район Ярославской области, возложены на территориальную избирательную комиссию Пошехонского района постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 27 октября 2022 года № 50/368-7.

Избирательные участки образованы постановлением администрации Пошехонского муниципального района от 27.07.2017

№ 592(в редакции постановлений администрации Пошехонского муниципального района от 09.04. 2018 № 289, от 24.07.2020 № 418).

#### День голосования 29 января 2023 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Назначение выборов | 07 ноября 2022 года (п.7 ст.11, п.п. 4 и 5 ст. 91 Закона Ярославской области от 02.06.2003 N 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» (далее – ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия Пошехонского района (далее - ТИК Пошехонского района) |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов (п.7 ст.11 ОЗ) 10 ноября 2022 года | ТИК Пошехонского района |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования. (п. 7 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - ФЗ), п. 6 ст. 37 ОЗ) Не позднее 19 декабря 2022 года | Глава местной администрации поселения |
| 4 | Представление сведений об избирателях в ТИК Пошехонского района для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования (п.6 ст. 17 ФЗ, п.2 ст.38 ОЗ) | Глава местной администрации, |
| 5 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку, передача первых экземпляров списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 18 января 2023года (п.9 ст.38 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 6 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ) С 18 января 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 7 | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования (п.2 ст.41 ОЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 8 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее чем в 18.00 по местному времени 28 января 2022 года (п. 14 ст. 17 ФЗ) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 9 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 28 января 2023 года (п. 13 ст. 17 ФЗ) | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 10 | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина в список избирателей, об исправлении ошибки или неточности в сведениях об избирателе, внесенных в список избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно (п.3 ст.41 ОЗ) | ТИК Пошехонского района, суд (по месту нахождения участковой комиссии) |

| III. НАБЛЮДАТЕЛИ |
| --- |
| 11 | Представление в ТИК Пошехонского района списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) (п. 7.1 ст. 30 ФЗ, п. 5<1> ст.56 ОЗ) не позднее 25 января 2023 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, субъекты общественного контроля |
| 12 | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, назначившими данного наблюдателя в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования (п. 8 ст. 30 ФЗ, п. 6 ст. 56 ОЗ) 28 или 29 января 2023 года | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в территориальную избирательную комиссию |
| IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 13 | Публикация в СМИ, размещение в сети «Интернет» и направление в ТИК Пошехонского района списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ, п.5 ст.46 ОЗ). В период с 10 ноября 2022 года по 13 ноября 2022 года (включительно) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| V. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 14 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Начинается со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования С 10 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года (п. 10 ст. 44 ОЗ) | Избирательные объединения |
| 15 | Самовыдвижение кандидатов | Начинается со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования С 10 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года (п. 10 ст. 44 ОЗ) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 16 | Выдача подтверждения в письменной форме получения документов о выдвижении | После получения документов о выдвижении (ст. ст. 45-46 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 17 | Обращение с представлением о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | После получения документов о выдвижении (п. 6 ст. 33 ФЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 18 | Проверка достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 дней (в случаях, предусмотренных законом – 20 дней) со дня поступления представления (п. 6 ст. 33 ФЗ) | Соответствующие органы и учреждения |
| 19 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном территориальной избирательной комиссией | После выдвижения кандидата (п. 7 ст. 33 ФЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 20 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Начинается со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18-00 (18-00 14 декабря 2022 года (п. 9 ст. 33 ФЗ, п.п. 10, 11 ст. 44, п.1 ст.47 ОЗ) | Кандидаты, выдвинутые политическими партиями или в порядке самовыдвижения |
| 21 | Представление в ТИК Пошехонского района документов для регистрации кандидата | Начинается со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18-00 (18-00 14 декабря 2022 года (п. 1 ст. 38 ФЗ, п.п. 10, 11 ст. 44 ОЗ) | Кандидаты, выдвинутые политическими партиями или в порядке самовыдвижения |
| 22 | Проверка порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах | В течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата (п. 5 ст. 50 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 23 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ТИК Пошехонского района, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 24 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в ТИК Пошехонского района | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, п.1.1 ст.50 ОЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 25 | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 33 ФЗ, п.13. ст.50 О) | ТИК Пошехонского района |
| 26 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата – также копий иных документов в соответствии с законом | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК Пошехонского района, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (п. 7 ст. 38 ФЗ, п. 12 ст. 48 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 27 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата (п. 5 ст. 50 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 28 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения (п. 23 ст. 38 ФЗ, п. 8 ст. 50 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 29 | Реализация права на обжалование в суд решения ТИК Пошехонского района о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) (п. 2 ст.78 ФЗ) | Кандидаты |
| 30 | Передача представителям средств массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем через 48 часов после регистрации (п. 13 ст. 50 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 31 | Размещение на стенде в помещении ТИК Пошехонского района информации о зарегистрированных кандидатах в объеме, определенном Избирательной комиссией Ярославской области | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (п.13 ст.50 ОЗ) Не позднее 13 января 2023 года | ТИК Пошехонского района |
| VI. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 32 | Представление в ТИК Пошехонского района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата (п. 2 ст. 40 ФЗ), п.2.ст.53 ОЗ | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 33 | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата (п. 1 ст. 43 ФЗ, п.1 ст.55 ОЗ) | Кандидаты |
| 34 | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в ТИК Пошехонского района приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска) | До регистрации ТИК Пошехонского района доверенного лица (п. 2 ст. 43 ФЗ, п. 3 ст. 55 ОЗ) | Доверенные лица кандидатов, являющиеся государственными или муниципальными служащими |
| 35 | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом: - при выборах депутатов представительного органа поселения Ярославской области - не более 15 | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (п. 1 ст. 43 ФЗ, п. 1 ст. 55 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 36 | Реализация кандидатом права отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в ТИК Пошехонского района о снятии своей кандидатуры | Кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за пять дней до дня голосования (23 января 2023 года или ранее), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования (п. 30 ст. 38 ФЗ, п. 14 ст. 50 ОЗ) (27 января 2023 года или ранее) | Кандидаты |
| 37 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за пять дней до дня голосования (п. 32 ст. 38 ФЗ, п. 15 ст. 50 ОЗ) 23 января 2023 или ранее | Избирательные объединения |
| 38 | Реализация права подачи в суд заявления об отмене регистрации кандидата | Не позднее чем за восемь дней до дня голосования (указанный срок восстановлению не подлежит) (п.5 ст.78 ФЗ) 20 января 2023 или ранее | ТИК Пошехонского района, зарегистрированные кандидаты |

| VII. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| --- |
| 39 | Представление ТИК Пошехонского района безвозмездно печатной площади для опубликования решений и размещения иной информации | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов (п. 18 ст. 20 ФЗ) | Редакция газеты «Сельская Новь» |
| 40 | Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 3 ст. 47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (далее – муниципальные организации телерадиовещания и муниципальные периодические печатные издания) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.11 ст. 47 ФЗ) с 11 ноября 2022 года по 15 ноября 2022 (включительно) | Органы местного самоуправления41 |
| 41 | Представление в ТИК Пошехонского района перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, п. 6 ст. 61.1 ОЗ) с 11 ноября 2022 года по 20 ноября 2022 года (включительно) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 42 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 7 ст. 47 ФЗ, п. 5 ст. 61.1 ОЗ) с 11 ноября 2022 года по 25 ноября 2022 года (включительно) | ТИК Пошехонского района |
| 43 | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 10 ст. 48 ФЗ, п. 10 ст. 62 ОЗ) 18 января 2023 года или ранее | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 44 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в ТИК Пошехонского района указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ, п. 6 ст. 63 ОЗ) в период с 10 ноября 2022 года по 10 декабря 2022 года (включительно) | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 45 | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в период с 10.11.2022 по 10.12.2022 (включительно) (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, п. 11 ст. 65 ОЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 46 | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов, даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов, совместных агитационных мероприятий | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 29 декабря 2022 года (п.1.3 ст.67 ОЗ) | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
| 47 | Агитационный период для кандидата в депутаты Муниципального Совета городского поселения Пошехонье | Со дня представления кандидатом в ТИК Пошехонского района заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ) до 00 часов 28 января 2023 года | Кандидаты в депутаты Муниципального Совета городского поселения Пошехонье |
| 48 | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий и иных предвыборных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в ТИК Пошехонского района | До начала распространения соответствующих материалов (п.3 ст.65 ОЗ) | Кандидаты |
| 49 | Представление в ТИК Пошехонского района копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях | После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения (п. 111 ст. 50 ФЗ) | Кандидаты |
| 50 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ) с 31 декабря 2022 года и до 00 часов 28 января 2023 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 51 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов дополнительных выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (п. 3 ст. 46 ФЗ, п.3 ст.61 ОЗ) с 23 января 2022 до 20-00 29 января 2023 года |  |
| 52 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах дополнительных выборов депутатов МС городского поселения Пошехонье, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В день голосования до момента окончания голосования (п. 7 ст. 45 ФЗ, п.7 ст.60 ОЗ) 29 января 2023 года до 20-00 |  |
| 53 | Представление в ТИК Пошехонского района данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, по формам и в порядке, установленным ТИК Пошехонского района | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (п. 8 ст. 50 ФЗ, п. 8 ст. 63 ОЗ) не позднее 08 февраля 2023 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 54 | Представление в ТИК Пошехонского района данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (п. 8 ст. 50 ФЗ, п. 8 ст. 63 ОЗ) не позднее 08 февраля 2023 года | Редакции сетевых изданий |
| 55 | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | Не менее трех лет со дня голосования (п. 9 ст. 50 ФЗ, п. 9 ст. 63 ОЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 56 | Рассмотрение заявлений на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями. Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии, о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | В течение 3 дней со дня подачи заявок (п. 5 ст. 53 ФЗ, п. 5 ст. 64 ОЗ) Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п. 4 ст. 53 ФЗ, п. 4 ст. 64 ОЗ) | Собственники, владельцы помещений |
| 57 | Размещение в сети Интернет информации о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение этой информации иным способом до сведения других политических партий, других зарегистрированных кандидатов | В течение 2 суток с момента получения уведомления (п. 4.1 ст. 53 ФЗ, ч. 4.1 ст. 64 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 58 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 7 ст. 54 ФЗ, п. 8 ст. 65 ОЗ) 29 декабря 2022 года или ранее | Органы местного самоуправления по предложению ТИК Пошехонского района |
| 59 | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест со стендами для размещения агитационных печатных материалов | После выделения специальных мест для размещения агитационных печатных материалов (п. 7 ст. 54 ФЗ, п.8 ст.65 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 60 | Оповещение избирателей о дне, месте и времени голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п.2 ст.81 ОЗ) 18 января 2023 года или ранее | ТИК Пошехонского района, участковые избирательные комиссии |
| 61 | Подача в ТИК Пошехонского района заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 30 ФЗ | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) (п. 11.2 ст. 30 ФЗ) 25 января 2023 года или ранее (при проведении досрочного голосования 15 января 2023 года или ранее) | Редакции средств массовой информации |
| VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 62 | Поступление в распоряжение ТИК Пошехонского района средств, выделенных из бюджета городского поселения Пошехонье на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета городского поселения Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской области | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, п. 3 ст. 69 ОЗ) 19 ноября 2022 года | Администрация городского поселения |
| 63 | Распределение средств, выделенных из бюджета муниципального образования, между участковыми избирательными комиссиями | не позднее чем за 30 дней до дня голосования, 29 декабря 2022 года (п.5 ст.69 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 64 | Выдача кандидатам разрешений для открытия специальных избирательных счетов | После уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | ТИК Пошехонского района |
| 65 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда или уведомление ТИК Пошехонского района о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится или о неоткрытии специального избирательного счета, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей (в этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата) | После уведомления ТИК Пошехонского района о своем выдвижении до представления документов на регистрацию (п. 1 ст. 58 ФЗ, п.п. 1, 2 ст.71 ОЗ) | Кандидаты |
| 66 | Уведомление ТИК Пошехонского района о реквизитах специального избирательного счета | В семидневный срок с момента его открытия, но не позднее дня представления документов для регистрации (п.1 ст.71 ОЗ) | Кандидаты |
| 67 | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением ФЗ, ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п. 9 ст. 58 ФЗ, п.8 ст.72 ОЗ) | Кандидаты |
| 68 | Перечисление в доход муниципального бюджета городского поселения Пошехонье пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п. 9 ст. 58 ФЗ, п.8 ст.72 ОЗ) | Кандидаты |
| 69 | Предоставление в ТИК Пошехонского района первого финансового отчета | Одновременно с документами для регистрации кандидата (п.1 ст.77 ОЗ) | Кандидаты |
| 70 | Представление в ТИК Пошехонского района итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.1 ст.77 ОЗ) | Кандидаты |
| 71 | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидата в случае досрочного выбытия кандидата | После принятия соответствующего решения ТИК Пошехонского района, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 72 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования | не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов (п.1.1 ст.77 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 71 | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в следующем объеме: сведения об общей сумме поступивших средств, об общей сумме израсходованных средств, а также об остатке средств избирательного фонда, - в средства массовой информации для опубликования (На основе данных, предоставленных кредитной организацией, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата) | За 15 дней и за 5 дней до дня голосования (п. 3 ст. 75 ОЗ) 13 января 2023 года и 23 января 2023 года | ТИК Пошехонского района |
| 73 | Контроль за порядком формирования средств избирательных фондов кандидатов и их расходованием | Постоянно (п. 13 ст. 59 ФЗ, п. 2 ст. 75 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 74 | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами | В день голосования | Кредитная организация |
| 75 | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами досрочно выбывших кандидатов | по указанию ТИК Пошехонского района (п.1 ст.76 ОЗ) | Кредитная организация |
| 76 | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования либо перечисления в соответствующие фонды, пропорционально вложенным ими денежным средствам | После дня голосования до представления итогового финансового отчета (п. 11 ст. 59 ФЗ, п. 3 ст. 76 ОЗ) С 30 января 2023 года | Кандидаты |
| 77. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | По истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию территориальной избирательной комиссии (п.4 ст.76 ОЗ) 30 марта 2023 года | Кредитная организация |
| 78. | Представление в ТИК Пошехонского района отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов (п.1 ст.70 ОЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 79. | Представление в Муниципальный Совет городского поселения Пошехонье финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета для подготовки и проведения дополнительных выборов | не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (п.3 ст.70 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 80 | Возврат в доход бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней после представления в Муниципальный Совет городского поселения Пошехонье отчета о расходовании средств (п.7 ст.69 ОЗ) |  |
| IX. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 81. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, п.п. 2 и 8 ст. 80 ОЗ) 08 января 2023 года или ранее | ТИК Пошехонского района |
| 82. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения лишних (при их выявлении) избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней (п. 11 ст. 63 ФЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 83. | Изготовление избирательных бюллетеней | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня (п.7 ст.80 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 84. | Получение избирательных бюллетеней: - ТИК Пошехонского района - участковыми избирательными комиссиями | После изготовления избирательных бюллетеней (п. 13 ст. 63 ФЗ, п.11 ст.80 ОЗ) 27 января 2023 года или ранее | ТИК Пошехонского района Участковые избирательные комиссии |
| 85. | Принятие решения о количестве переносных ящиков для голосования | До дня голосования (п. 4 ст.79 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 86. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ, п. 3.1 ст. 83 ОЗ) с 18 января 2023 года и до 14-00 29 января 2023 года | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
| 87. | Проведение досрочного голосования избирателей, которые в день голосования по уважительным причинам (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования | с 19 по 25 января 2023 года с 26 по 28 января 2023 года (п. 1 , п.2 ст. ст.81.1 ОЗ) | ТИК Пошехонского района Участковые избирательные комиссии в порядке |
| 88. | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени 29 января 2023 года (ст. 63.1 ФЗ, ст. 80.1, п. 1 ст. 81 ОЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 89. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | После окончания времени голосования 29 января 2023 года после 20 часов (п. 20 ст. 63, п. 3 ст. 68 ФЗ) | ТИК Пошехонского района, участковые избирательные комиссии |
| 90. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ, п. 2 ст. 85 ОЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 91. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в п. 5 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ | Незамедлительно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 92. | Установление итогов голосования | в период с 29 января 2023 года по 01 февраля 2023 года включительно (п.1 ст.86 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 93. | Определение результатов дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета городского поселения Пошехонье | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования в период с 29 января 2023 года по 05 февраля 2023 года включительно (п.1 ст.87 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 94. | Выдача заверенных копий протокола ТИК Пошехонского района об итогах голосования лицам, указанным в п. 5 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ | Незамедлительно после подписания протокола территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | ТИК Пошехонского района при обращении соответствующих лиц |
| 95. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 96. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Муниципального Совета городского поселения Пошехонье | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ, п. 3 ст. 88 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 97. | Представление в ТИК Пошехонского района копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В течение 5 дней после определения результатов выборов и извещения территориальной избирательной комиссией кандидата, избранного выборным должностным лицом (п. 6 ст. 70 ФЗ, п.1 ст.95 ОЗ) | зарегистрированный кандидат, избранный выборным должностным лицом |
| 98. | Регистрация избранного лица и выдача ему удостоверения об избрании | В течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 3 ст. 95 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 99. | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение двух недель со дня голосования (п.3 ст.94 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 100. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 94 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |
| 101 | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (п.3 ст.93 ОЗ) | ТИК Пошехонского района |